## WBS 작성
WBS ( 5 Weeks ) [간트차트 Gantt chart]
| 시작일 |  |  | 2024-04-17
| 종료일 |  |  | 2024-05-16
[5 empty] | 월별 |  | M | 4월 | [13 empty] | 5월
[5 empty] | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W
[5 empty] | 요일 |  | D1 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
[5 empty] | 일별 |  | D2 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21
|  | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도 | bar: D2 to 2024-05-16
| 신규 | 1 | 요구사항 명세 | 요구사항 명세서 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: D2 to 2024-04-21
|  | 1.1 | 요구사항 분석 |  | 작업 완료 | 100% | bar: D2 to 2024-04-21
|  |  | 1.1.1 필요정보 확인 | 면담 및 요구사항 관련 인터뷰 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.1.2 필요 기능 확인 | 필요 기능 회의 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
|  |  | 1.1.3 명세서 작성 | 요구사항 명세서 워드 작업 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
| 신규 | 2.1 | 서비스 기획 명세 |  | 작업 완료 | 100% | bar: D2 to 2024-04-21
|  |  | 2.2.1 서비스 정보 구조 | 필요 인덱스에 대한 정의 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
|  |  | 2.2.2 서비스 기능정의 | 기능정의서 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
|  |  | 2.2.3 서비스 정보구조도 작성 | 기능정의서 및 정보구조도 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
| 신규 | 3.1 | 기능 명세 |  | 작업 완료 | 100% | bar: D2 to 2024-04-21
|  |  | 3.3.1 기능 명세 파악 | 메인 화면 기능에 대한 정의 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
|  |  | 3.3.2 화면 구조 파악 | 화면 설계도 초안 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
|  |  | 3.3.3 기능 명세서 작성 | 기능 정의 및 기능 명세서 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
| 신규 | 4.1 | R&R |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-22 to 2024-05-10
|  |  | 4.4.1 데이터 전처리 | 안위재 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-22
|  |  | 4.4.2 메인화면 구성(사이드바) | 이주섭 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-22
|  |  | 4.4.3 세계지도 시각화 | 안위재 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-22
|  |  | 4.4.4 인사이트 시각화 | 김민정 > 이유탁 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-22; 2024-05-10
|  |  | 4.4.5 악성IP기반 테이블 | 이유탁 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-22
|  |  | 4.4.6 국가기반 시각화 | 안위재 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-22
|  |  | 4.4.7 트리맵 시각화 | 이유탁 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-22
|  |  | 4.4.8 지구본 시각화 | 이유탁 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-22
| 신규 | 5.1 | 프로젝트 착수 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-23 to 2024-05-13
|  |  | 5.5.1 데이터 전처리 | 데이터 전처리 착수 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-23 to 2024-04-29
|  |  | 5.5.2 메인화면 구성(사이드바) | 메인화면 구성 착수 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-23 to 2024-05-13
|  |  | 5.5.3 세계지도 시각화 | 세계지도 시각화 착수 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-30 to 2024-05-02
|  |  | 5.5.4 인사이트 시각화 | 인사이트 시각화 착수 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-10 to 2024-05-13
|  |  | 5.5.5 악성IP기반 테이블 | 악성IP기반 테이블 착수 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-02 to 2024-05-08
|  |  | 5.5.6 국가기반 시각화 | 국가기반 시각화 착수 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-02 to 2024-05-03
|  |  | 5.5.7 트리맵 시각화 | 트리맵 시각화 착수 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-10
|  |  | 5.5.8 지구본 시각화 | 지구본 시각화 착수 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-09 to 2024-05-10
| 신규 | 6.1 | 테스트 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-27 to 2024-05-13
|  |  | 6.6.1 데이터 전처리 | 데이터 전처리 테스트 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-27 to 2024-04-29
|  |  | 6.6.2 메인화면 구성(사이드바) | 메인화면 구성 테스트 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-29 to 2024-05-13
|  |  | 6.6.3 세계지도 시각화 | 세계지도 시각화 테스트 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-30 to 2024-05-02
|  |  | 6.6.4 인사이트 시각화 | 인사이트 시각화 테스트 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-13
|  |  | 6.6.5 악성IP기반 테이블 | 악성IP기반 테이블 테스트 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-08 to 2024-05-09
|  |  | 6.6.6 국가기반 시각화 | 국가기반 시각화 테스트 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-02 to 2024-05-03
|  |  | 6.6.7 트리맵 시각화 | 트리맵 시각화 테스트 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-10
|  |  | 6.6.8 지구본 시각화 | 지구본 시각화 테스트 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-10
| 신규 | 7 | 작업 완료 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-29 to 2024-05-16
|  |  | 7.7.1 데이터 전처리 | 데이터 전처리 작업 완료 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-29
|  |  | 7.7.2 메인화면 구성(사이드바) | 메인화면 구성 작업 완료 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-13
|  |  | 7.7.3 세계지도 시각화 | 세계지도 시각화 작업 완료 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-02
|  |  | 7.7.4 인사이트 시각화 | 인사이트 시각화 작업 완료 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-10
|  |  | 7.7.5 악성IP기반 테이블 | 악성IP기반 테이블 작업 완료 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-09
|  |  | 7.7.6 국가기반 시각화 | 국가기반 시각화 작업 완료 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-03
|  |  | 7.7.7 트리맵 시각화 | 트리맵 시각화 작업 완료 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-10
|  |  | 7.7.8 지구본 시각화 | 지구본 시각화 작업 완료 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-05-10

## 회의록
회의 | 내용
2024.04.24 | R&R 미리 정해두고 시간날때 개인이 작업을 시작하기
정보처리기사 실기 시험이 있기때문에 각자 일정 조율해서 작업
2024.04.29 | 메인페이지에 시각화차트 띄우기 아무 문제없이 완료
예비군 이슈가 있으므로 테이블 시각화 내일 다 같이 생각한번 해보기
기능 추가할만한 내용들 한번 생각하기
2024.04.30 | 메인페이지에서 iframe을 이용하여 페이지를 띄우는데 원하는 크기로 딱 맞게 띄우지 못하는 중이라 해결이 필요
세계지도 시각화 페이지 크기를 줄이는 방법 찾아보기
iframe 말고 다른방안 테스트 및 검토해보기
2024.05.10 | 팀원 한 명이 빠졌으므로 역할 재분배
지구본 모양의 시각화와 트리맵 시각화 추가
데이터를 테이블 형태로 불러오는 것에 부하가 걸려 데이터 수 조정이 필요해 보임